# Промежуточный отчет по реализации муниципального инновационного проекта

«Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

# за I полугодие 2016/2017 учебного года

Руководитель проекта: начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля – Плескевич М.В.

Координатор проекта: старший методист МОУ «ГЦРО» – Фролова Ю.В.

Цель проекта – разработка системы физкультурно-оздоровительной работы, направленной на подготовку детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» через организацию межсетевого взаимодействия.

| № | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка необходимой нормативно-правовой документации ОУ, регламентирующей деятельность образовательных учреждений. | Изучение нормативно-правовой базы: законы и постановления РФ, правительства ЯО, приказы и письма Агенства по физической культуре и спорту ЯО об организации деятельности образовательных организаций в части внедрения комплекса «ГТО» (Указ Президента РФ от24.03.2014, Постановление Правительства РФ от 11.06.2014, стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года). Организационное собрание участников муниципальной инновационной площадки в рамках проекта (Дата -28.09.2016, место проведения, ответственный – МДОУ 183). Рабочая группа по разработке правового пакета документов, определяющих деятельность образовательной организации в рамках муниципальной инновационной площадки. | Познакомить с нормативно-правовой базой, включающей документы федерального, регионального уровня; разработать локальные акты ОО, утверждающие деятельность детского сада в рамках муниципальной инновационной площадки. | Утвержден нормативно-правовой пакет документов, определяющий деятельность образовательной организации в рамках муниципальной инновационной площадки. |  |
| 2 | Обеспечение информационного сопровождения участников образовательных отношений и создание единого образовательного пространства при сотрудничестве семьи и детского сада. Создание странички на сайтах организаций, выпуск электронного журнала, наглядная информация. | Создание страницы на сайте образовательной организации, освещающую деятельность инновационного проекта. | Разместить информацию на сайте организации, содержащую проект, план реализации, отчеты, новости о проведенных мероприятиях и пр. | Информация о деятельности образовательных организаций в рамках межсетевого взаимодействия доступна на сайте учреждения. |  |
| 3. | Повышение профессиональной компетентности педагогических и управленческих работников. | Разработка предложений по оптимизации организации межсетевого взаимодействия по внедрению проекта. Круглый стол для участников проекта: «Система работы по приобщению детей дошкольного возраста к ВФСК ГТО через организацию межсетевого взаимодействия» (Дата -14.10.2016, место проведения, ответственный – МДОУ 235). Анкетирование педагогов образовательных организаций и опрос родителей. | Подготовить и внести предложения, дополнения в содержание отдельных этапов муниципального проекта. Определить готовность образовательной организации и воспитателей ДОО к введению комплекса ГТО; выявить отношение родителей обучающихся к организации деятельности в ДОО по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК ГТО | Задачи, формы и методы реализации проекта доработаны с учетом средовых условий организаций – участников проекта. Собраны и обработаны результаты анкетирования педагогов и опроса родителей. |  |
| 4. | Использование современных образовательных технологий, ориентированных на индивидуальное развитие детей. | Разработать комплекс мер, направленных на повышение уровня заинтересованности и ответственности родителей в ЗОЖ и подготовке детей к будущей сдаче норм ГТО первой ступени. Семинар-практикум для участников проекта «Как обеспечить заинтересованность родителей к деятельности ДОО по подготовке детей к сдаче норм ГТО?» (Дата – 28.11.2016, место проведения, ответственный – МДОУ 235) | Проанализировать и выделить приоритетные формы, методы и приемы работы с родителями для привлечения их внимания к внедрению комплекса ГТО и подготовке детей дошкольного возраста к предстоящей сдаче нормативов. | Разработан комплекс мероприятий, направленных на развитие и укрепление взаимоотношений с родителями обучающихся в дошкольных организациях и активное привлечение их к деятельности по подготовке к сдаче норм ГТО. |  |
| 5. | Создание и описание материально-бытовых условий и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей полноценное физическое развитие детей и подготовку их к сдаче норм ГТО. | Выделить перечень требований к РППС дошкольной организации в области «Физическое развитие», способствующих эффективной подготовке детей дошкольного возраста к сдаче ВФСК ГТО первой ступени. Круглый стол «Обогащение РППС, как одно из условий положительной динамики в подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК ГТО» (Дата -12.12.2016, место проведения, ответственный – МДОУ 11). Оборудование и открытие спортивной площадки в МДОУ «Детском саду № 183» (Дата – 29.09.2016) | Разработать требования к спортивному оборудованию (спортзал, площадка, групповое помещение), насыщению и обогащению развивающей среды детского сада, необходимые для приобщения детей с ВФСК ГТО и успешной подготовки к сдаче нормативов первой ступени. | Утвержден примерный перечень РППС ДОО при подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ГТО. |  |

План реализации проекта корректируется соответственно средовых, методических и профессионально-компетентных условий участников проекта.

Отчет составил(а):

Лебедева Светлана Анатольевна,

старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 183».